## Тижнево-декадний графік
ТИЖНЕВО-ДЕКАДНИЙ ГРАФІК
[5 empty] | 1 етап робіт: Найменування | [12 empty] | 2 етап рабіт Найменування
Об'єкт: найменування
№ п/п | ВИДИ РОБІТ, ЕТАПИ, НАЙМЕНУВАННЯ | Од. вим. | Загалом | П/Ф | Графік з 20 по 26 липня | [7 empty] | Графік з 27 по 31 липня | [6 empty] | Графік з 1 по 9 серпня | [9 empty] | Графік з 10 по 16 серпня | [7 empty] | Графік з 17 по 23 серпня | [7 empty] | Графік з 24 по 31 серпня | [9 empty] | Графік з 1 по 6 вересня | [6 empty] | Графік з 7 по 13 вересня | [7 empty] | Графік з 14 по 20 вересня | [7 empty] | Графік з 21 по 27 вересня | [7 empty] | Графік з 28 вересня по 4 жовтня | [8 empty] | Графік з 5 по 11 жовтня | [7 empty] | Графік з 12 по 18 жовтня | [7 empty] | Графік з 19 по 25 жовтня | [7 empty] | Графік з 26 жовтня по 1 листопада
[5 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | за 5 | за | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 9 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | за 7 | за | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 6 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | за | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 4 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | за 6 | за | НД
[5 empty] | 20, лип | 21, лип | 22, лип | 23, лип | 24, лип | 25, лип | 26, лип | днів | 27, лип | 28, лип | 29, лип | 30, лип | 31, лип | днів | місяць | 1, серп | 2, серп | 3, серп | 4, серп | 5, серп | 6, серп | 7, серп | 8, серп | 9, серп | днів | 10, серп | 11, серп | 12, серп | 13, серп | 14, серп | 15, серп | 16, серп | днів | 17, серп | 18, серп | 19, серп | 20, серп | 21, серп | 22, серп | 23, серп | днів | 24, серп | 25, серп | 26, серп | 27, серп | 28, серп | 29, серп | 30, серп | 31, серп | днів | місяць | 1, вер | 2, вер | 3, вер | 4, вер | 5, вер | 6, вер | днів | 7, вер | 8, вер | 9, вер | 10, вер | 11, вер | 12, вер | 13, вер | днів | 14, вер | 15, вер | 16, вер | 17, вер | 18, вер | 19, вер | 20, вер | днів | 21, вер | 22, вер | 23, вер | 24, вер | 25, вер | 26, вер | 27, вер | днів | 28, вер | 29, вер | 30, вер | місяць | 1, жов | 2, жов | 3, жов | 4, жов | дні | 5, жов | 6, жов | 7, жов | 8, жов | 9, жов | 10, жов | 11, жов | днів | 12, жов | 13, жов | 14, жов | 15, жов | 16, жов | 17, жов | 18, жов | днів | 19, жов | 20, жов | 21, жов | 22, жов | 23, жов | 24, жов | 25, жов | днів | 26, жов | 27, жов | 28, жов | 29, жов | 30, жов | 31, жов | днів | місяць | 1, лист
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 етап робіт
1 | Перша робота | кв.м | 1000 | План | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 100
|  |  |  | Факт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
2 | Друга робота | куб.м | 300 | План |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50
|  |  |  | Факт |  |  | 75 | 75 | 75 | 75
3 | Третя робота | шт | 500 | План |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 | 85 | 75
|  |  |  | Факт |  |  |  |  | 125 | 125 |  |  | 125 | 125
4 | Четверта робота | п.м | 2500 | План | [8 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  |  | Факт | [5 empty] | 625 |  |  | 625 | 625 | 625
5 | П'ята робота |  |  | План | [18 empty] | Розглядати як приклад
Факт
| Додати строчку |  |  | План
Факт
2 етап робіт
1 | Перша робота | кв.м | 1000 | План | [8 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | Факт | [5 empty] | 250 |  |  | 250 | 250 | 250
2 | Друга робота | куб.м | 300 | План | [10 empty] | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Факт | [8 empty] | 70 | 70 | 80 | 80
3 | Третя робота | шт | 500 | План | [12 empty] | 170 |  |  | 170 |  | 160
|  |  |  | Факт | [10 empty] | 170 | 170 | 160
4 | Четверта робота | п.м | 2500 | План | [15 empty] | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  |  | Факт | [11 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 500
5 | П'ята робота |  |  | План |  | Розглядати як приклад
Факт
| Додати строчку |  |  | План
Факт
3 етап робіт
1 |  |  |  | План
Факт
2 |  |  |  | План
Факт
3 |  |  |  | План
Факт
4 |  |  |  | План
Факт
| Додати строчку |  |  | План
Факт
4 етап робіт
1 |  |  |  | План
Факт
2 |  |  |  | План
Факт
3 |  |  |  | План
Факт
4 |  |  |  | План
Факт
| Додати строчку |  |  | План
Факт
5 етап робіт
1 |  |  |  | План
Факт
2 |  |  |  | План
Факт
3 |  |  |  | План
Факт
4 |  |  |  | План
Факт
| Додати строчку |  |  | План
Факт
Додати етап робіт
ТРУДОВІ РЕСУРСИ
1 | ИТР - загалом |  |  | чол | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 4
у томі числі:
2 | Інженер технагляду |  |  | чол | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3 | Авторський нагляд |  |  | чол | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Додати строчку
4 | За робочими спеціальностями - загалом |  |  | чол. | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 24 | 20 |  |  | 12 |  | 12 | 12
у томі числі:
5 | Бригада (ланка) 1 |  |  | чол. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12
6 | Бригада (ланка) 2 |  |  | чол. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
7 | Бригада (ланка) 3 |  |  | чол. |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
8 | Бригада (ланка) 4 |  |  | чол. | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 | 12
Додати строчку
МЕЗАНІЗМИ, ТЕХНІКА, ТРАНСПОРТ
1 | Механізм 1 |  |  | м/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 88 | 8 |  | 8 | 8
2 | Механізм 2 |  |  | м/год | ні | ні | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | 144 | 16 |  | 16 | 16
3 | Механізм 3 |  |  | м/год | ні | ні | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 216 | 24 |  | 24 | 24
4 | Механізм 4 |  |  | м/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 88 | 8 |  | 8 | 8
6 | Техніка 1 |  |  | м/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 88 | 8 |  | 8 | 8
7 | Техніка 2 |  |  | м/год | ні | ні | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 72 | 8 |  | 8 | 8
8 | Техніка 3 |  |  | м/год | ні | ні | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 72 | 8 |  | 8 | 8
9 | Транспорт 1 |  |  | м/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 44 | 4 |  | 4 | 4
10 | Транспорт 2 |  |  | м/год | ні | ні | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 36 | 4 |  | 4 | 4
| Додати строчку |  |  | м/год
Системи забезпечення
Горяче водозабезпечення
Холодне водозабезпечення
Х/Б аналізація
Ливнева каналізація
Електромонтажні работи
Вентиляція
Кондиціювання
Пожежна сигналізація
Охоронна сигналізація
Система пожежотушіння
Блискавозахист
Ліфти
Телебачення
Інтернет
Зв'язок
Додати строчку

## Матеріально-технічне забезпечен
ГРАФІК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Об'єкт: найменування
№ п/п | СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ | Од. вим. | Загалом | П/Ф | Графік з 13 по 19 липня |  |  |  | Графік з 20 по 26 липня | [7 empty] | Графік з 27 по 31 липня | [6 empty] | Графік з 1 по 9 серпня | [9 empty] | Графік з 10 по 16 серпня | [7 empty] | Графік з 17 по 23 серпня | [7 empty] | Графік з 24 по 31 серпня | [9 empty] | Графік з 1 по 6 вересня | [6 empty] | Графік з 7 по 13 вересня | [7 empty] | Графік з 14 по 20 вересня | [7 empty] | Графік з 21 по 27 вересня | [7 empty] | Графік з 28 вересня по 4 жовтня | [8 empty] | Графік з 5 по 11 жовтня | [7 empty] | Графік з 12 по 18 жовтня | [7 empty] | Графік з 19 по 25 жовтня | [7 empty] | Графік з 26 жовтня по 1 листопада
[5 empty] | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | за 5 | за | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 9 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | за 7 | за | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 6 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | за | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 4 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | за 7 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | за 6 | за | НД
[5 empty] | 17, лип | 18, лип | 19, лип | днів | 20, лип | 21, лип | 22, лип | 23, лип | 24, лип | 25, лип | 26, лип | днів | 27, лип | 28, лип | 29, лип | 30, лип | 31, лип | днів | місяць | 1, серп | 2, серп | 3, серп | 4, серп | 5, серп | 6, серп | 7, серп | 8, серп | 9, серп | днів | 10, серп | 11, серп | 12, серп | 13, серп | 14, серп | 15, серп | 16, серп | днів | 17, серп | 18, серп | 19, серп | 20, серп | 21, серп | 22, серп | 23, серп | днів | 24, серп | 25, серп | 26, серп | 27, серп | 28, серп | 29, серп | 30, серп | 31, серп | днів | місяць | 1, вер | 2, вер | 3, вер | 4, вер | 5, вер | 6, вер | днів | 7, вер | 8, вер | 9, вер | 10, вер | 11, вер | 12, вер | 13, вер | днів | 14, вер | 15, вер | 16, вер | 17, вер | 18, вер | 19, вер | 20, вер | днів | 21, вер | 22, вер | 23, вер | 24, вер | 25, вер | 26, вер | 27, вер | днів | 28, вер | 29, вер | 30, вер | місяць | 1, жов | 2, жов | 3, жов | 4, жов | дні | 5, жов | 6, жов | 7, жов | 8, жов | 9, жов | 10, жов | 11, жов | днів | 12, жов | 13, жов | 14, жов | 15, жов | 16, жов | 17, жов | 18, жов | днів | 19, жов | 20, жов | 21, жов | 22, жов | 23, жов | 24, жов | 25, жов | днів | 26, жов | 27, жов | 28, жов | 29, жов | 30, жов | 31, жов | днів | місяць | 1, лист
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 етап робіт
1 | Найменування 1 | шт | 10000 | План | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 3000 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500
Факт
2 | Найменування 2 | куб.м | 120 | План |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 40
Факт
3 | Найменування 3 | кв.м | 780 | План |  |  |  |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  | 160 |  | 140
Факт
4 | Найменування 4 | упак. | 40 | План | [6 empty] | 40
Факт
5 | Найменування 5 | шт | 10000 | План |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 2500 | [5 empty] | 2500
Факт
6 | Найменування 6 | куб.м | 120 | План | [6 empty] | 40 |  | 40 |  |  |  | 40
Факт
7 | Найменування 7 | кв.м | 780 | План | [6 empty] | 160 |  | 160 |  |  |  | 160
Факт
8 | Найменування 8 | упак. | 40 | План | [12 empty] | 40
Факт
Додати строчку
Додати етап робіт
1 | Найменування 1 |  |  | План
Факт
2 | Найменування 2 |  |  | План
Факт
3 | Найменування 3 |  |  | План
Факт
4 | Найменування 4 |  |  | План
Факт
5 | Найменування 5 |  |  | План
Факт
6 | Найменування 6 |  |  | План
Факт
7 | Найменування 7 |  |  | План
Факт
8 | Найменування 8 |  |  | План
Факт
Додати строчку